PLAN PERÚ 2050

Informe de avance de la plataforma digital

Comisiones Temáticas Nacionales · CNPP — Colegio de Ingenieros del Perú

Elaborado por: Ing. Carlos Cárdenas Fernández

Dirigido a: Ing. Tellys Paucar — FIIS / Colegio de Ingenieros del Perú

Fecha: 21 de julio de 2026

Plataforma en línea: https://planperu2050.pe

1. Resumen ejecutivo

Se ha construido y puesto en producción una plataforma web interactiva del Plan Perú 2050 (https://planperu2050.pe) que sistematiza las 65 Comisiones Temáticas Nacionales, las articula con el Acuerdo Nacional y con los Programas Presupuestales del MEF, incorpora el plan de gobierno entrante, una capa de inteligencia territorial y un sistema de seguimiento mensual de indicadores hacia las metas 2050. Todo el contenido está etiquetado según su origen (redacción oficial, propuesta con IA a validar, o dato estadístico oficial), bajo un principio estricto de no sobre-afirmación.

| Componente | Estado |
| --- | --- |
| Comisiones en la plataforma | 64 (de 65): 19 validadas + 45 en revisión |
| Clasificación | Los 4 ejes / 36 políticas del Acuerdo Nacional |
| Articulación al Acuerdo Nacional | 190 enlaces (política ↔ comisión) |
| Articulación a Programas Presupuestales | 160 enlaces (91 PP del MEF) |
| Plan de gobierno articulado | 56 propuestas alineadas a comisiones y AN |
| Seguimiento de indicadores | 53 indicadores hacia meta 2050 (6 con dato oficial automático) |

2. La plataforma y sus módulos

El tablero es una aplicación web pública, responsiva y de actualización automática. Sus módulos:

Explorar. Ficha de cada comisión con visión 2050, diagnóstico, objetivos, acciones, indicadores (hoy → meta 2050) y recomendaciones, en el formato oficial de Informe Ejecutivo.

Articulación. Cubo de doble entrada que muestra, por cada eje y política del Acuerdo Nacional, las comisiones vinculadas y el tipo de relación.

Flujos. Diagrama Sankey por capas: Políticas de Estado → Comisiones → Programas Presupuestales.

Plan de gobierno. Propuestas del plan de gobierno entrante alineadas a las comisiones del CIP y al Acuerdo Nacional.

Territorial. Indicadores por departamento, provincia y distrito (IDH, pobreza, vulnerabilidad, VAB) y el gasto público del MEF.

Seguimiento. Avance mensual de los indicadores hacia las metas 2050, con dato oficial automático donde existe.

Simulación. Proyección interactiva de escenarios al 2050.

3. Articulación estratégica (hacia arriba y hacia abajo)

Cada comisión se articula en dos direcciones, con la metodología de clasificación acordada. Cada vínculo lleva una justificación textual, de modo que la matriz es completamente auditable.

Tipos de relación

Igual / similar. igualdad o similitud semántica directa.

Desagregado. la comisión especifica (temática o territorialmente) algo contenido en la política o el programa.

Causal. relación causa-efecto deducida de los textos.

Alcance actual

190 enlaces Comisiones ↔ Políticas de Estado del Acuerdo Nacional (hacia arriba).

160 enlaces Comisiones ↔ Programas Presupuestales del MEF (hacia abajo, 91 PP).

La propuesta de articulación fue generada con inteligencia artificial (un análisis por comisión) y se entrega como PROPUESTA A VALIDAR por el equipo técnico. Se adjunta la matriz completa en Excel para su revisión punto por punto.

4. Articulación con el plan de gobierno entrante

Se procesaron los 3 pilares del plan de gobierno (Orden, Económico, Social) y se alinearon 56 propuestas a las comisiones del CIP y a las políticas del Acuerdo Nacional, con el mismo criterio de relación. Esto permite mostrar de forma objetiva cómo el plan de gobierno se articula con la agenda técnica del Colegio, y sirve de base para un seguimiento posterior con dato duro.

5. Inteligencia territorial

Módulo con datos reales por departamento, provincia y distrito:

IDH, pobreza y pobreza extrema por distrito, y población (fuente PNUD / INEI).

Gasto público del MEF (SIAF) por departamento: presupuesto, devengado y ejecución del año en curso.

Valor Agregado Bruto (VAB) por departamento y VAB per cápita (INEI 2023), como aproximación al desarrollo productivo.

Vulnerabilidad económica a la pobreza (INEI): 31.4% nacional (2023); a nivel departamental por grupos (2019).

Nota metodológica: la vulnerabilidad a la pobreza NO se publica a nivel distrital; el nivel oficial más fino es provincial (2018) y departamental agrupado (2019). El VAB oficial se publica por departamento; a nivel de distrito no existe. Se indica la fuente y el año en cada caso.

6. Seguimiento mensual de indicadores

Sistema que registra automáticamente, cada mes, qué tan cerca o lejos estamos de las metas aspiracionales 2050. Ordena los indicadores del más lejano al más cercano a su meta y calcula un índice de avance. Para los indicadores que cuentan con una serie estadística oficial, el valor se actualiza solo desde la fuente (hoy 6 indicadores toman su valor del BCRP, con su año y su advertencia de vigencia); el resto usa el valor de la redacción de la comisión. Al agregar las comisiones nuevos indicadores, se incorporan automáticamente.

7. Estado de las observaciones de la última reunión

| Observación | Estado |
| --- | --- |
| Exportar la matriz de articulación a Excel para validar (igual/similar/causal/desagregado) | ATENDIDO — Excel con 3 hojas y columnas de validación |
| Corregir el PDF que mostraba los ejes temáticos antiguos | ATENDIDO — ahora muestra los ejes del Acuerdo Nacional |
| Articulación con Programas Presupuestales | HECHO — en el detalle de cada comisión, en Flujos y en el Excel |
| Columna de Vulnerabilidad económica a la pobreza (INEI) | ATENDIDO — a nivel departamental (no existe distrital) |
| Columna de Valor Agregado Bruto (VAB) | ATENDIDO — por departamento y per cápita (INEI 2023) |
| Confirmar el año del IDH | Es IDH 2019 (PNUD), el último disponible a nivel distrital |
| Mapa territorial interactivo (nacional/depto/prov/distrito) | EN CURSO |
| Presupuesto corriente vs. inversión por territorio | PENDIENTE — requiere re-extracción del MEF |

8. Fuentes de datos y principio anti-sobreafirmación

Todo el contenido está claramente rotulado según su naturaleza, para no presentar como oficial lo que es estimado o inferido:

Dato oficial (con fuente y año): IDH y pobreza (PNUD/INEI), gasto MEF (SIAF), VAB y vulnerabilidad (INEI), presión tributaria e informalidad (BCRP).

Propuesta con IA (a validar): la matriz de articulación y el alineamiento del plan de gobierno.

Redacción de la comisión: validada u "en revisión" (línea base preliminar).

9. Cómo revisar y validar

Se adjunta la matriz completa en Excel (Informe-Plan-Peru-2050 → archivo articulacion.xlsx). Cada fila trae la relación propuesta, su tipo y su justificación, más tres columnas para la validación del equipo: «¿Correcto?» (Sí/No/Revisar), «Tipo corregido» y «Observación», con menús desplegables. Con la matriz corregida se puede cerrar la articulación de forma definitiva.

Descarga directa: https://planperu2050.pe/entregables/articulacion.xlsx

10. Próximos pasos

Recibir la versión final de las comisiones y actualizar el tablero.

Validación humana de la matriz de articulación (con el Excel adjunto).

Mapa territorial interactivo con selección de nivel (nacional, departamento, provincia, distrito).

Incorporar presupuesto corriente y de inversión por territorio (re-extracción del MEF).

Conectar más indicadores de seguimiento a fuentes oficiales (INEI/ENDES/MTC/MINEM).

Enlaces

Plataforma: https://planperu2050.pe

Matriz de articulación (Excel): https://planperu2050.pe/entregables/articulacion.xlsx

Fichas por comisión (PDF): https://planperu2050.pe/entregables/pdf/