PLAN PERÚ 2050
CNPP — Colegio de Ingenieros del Perú

Términos de Referencia

Servicio de modelamiento analítico, estructuración de datos y formulación estratégica del Plan Perú 2050

1. Objeto

Contratar un servicio profesional especializado para el modelamiento analítico, la estructuración de fuentes de información, la simulación de indicadores y la formulación estratégica del Plan Perú 2050, sobre la base de las redacciones de las Comisiones Temáticas Nacionales del CIP, materializado en un tablero (dashboard) interactivo de acceso público y en documentos técnicos descargables.

2. Objetivos específicos

Modelar y visualizar la información de las comisiones en un dashboard para la toma de decisiones estratégicas.

Estructurar fuentes oficiales y públicas que den soporte cuantitativo a los trabajos de las comisiones.

Simular indicadores clave para evaluar escenarios futuros al 2030, 2040 y 2050.

Articular transversalmente las temáticas de las comisiones, alineándolas a las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional, al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN al 2050) y a los Programas Presupuestales del MEF.

Formular la síntesis estratégica del Plan por ejes (institucional, social, ambiental y económico).

Producir la hoja de ruta para los primeros 100 días por ejes, a partir de la información de las comisiones.

3. Actividades, productos y cronograma (3 meses)

Hito 1 — Mes 1: Modelamiento, fuentes y simulación

Actividades:

Actividad 1 — Modelamiento analítico del dashboard para la toma de decisiones estratégicas: arquitectura de datos, directorio de las comisiones, fichas con visión, brechas, pilares, metas e indicadores; estados de validación.

Actividad 2 — Estructuración de fuentes de información oficiales y públicas (INEI, ministerios, OCDE, Banco Mundial, Defensoría, etc.) para el soporte cuantitativo de los trabajos de las comisiones, con trazabilidad de la fuente.

Actividad 3 — Simulación de indicadores clave para la evaluación de escenarios futuros (avance hacia metas 2050).

Productos:

Dashboard interactivo público desplegado (web), con directorio, fichas, mapas y buscador.

Repositorio de indicadores estructurados con su fuente y nivel de validación (validado / en revisión).

Simulador de metas con índice de avance e indicadores cuantitativos.

Hito 2 — Mes 2: Formulación estratégica por ejes y hoja de ruta de 100 días

Actividades:

Actividad 5 — Formulación estratégica del Plan Perú 2050 por ejes (institucional, social, ambiental y económico) a partir de la información de las comisiones: consolidación de visión, metas y acciones.

Actividad 6 — Hoja de ruta para los 100 primeros días por ejes, a partir de la información de las comisiones.

Productos:

Documento de síntesis por ejes (descargable en PDF/Word), con gráficos comparativos.

Documento de hoja de ruta de los 100 primeros días (descargable), consolidado y por comisión.

Módulo de descarga de documentos desde el dashboard.

Hito 3 — Mes 3: Articulación transversal y análisis sistémico (alineamiento)

Actividades:

Actividad 4 — Articulación transversal y análisis sistémico de las temáticas de las comisiones, alineándolas a las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional, al PEDN al 2050 y a los Programas Presupuestales del MEF: matriz de articulación y clasificación semántica (igualdad/similitud, desagregación, agregación, causal con/sin evidencia, desarticulado) y tabulación de resultados.

Productos:

Matriz de articulación y alineamiento (navegable en el dashboard y exportable).

Reporte de coherencia con porcentajes por tipo de articulación.

Recomendaciones para resolver solapamientos o contradicciones entre comisiones.

4. Honorarios y forma de pago

El servicio se retribuye en tres (3) armadas mensuales de S/ 2,000 cada una, por un total de S/ 6,000. Las actividades de articulación y alineamiento transversal (Actividad 4) se reconocen como un componente adicional de S/ 2,000, alcanzando un total de S/ 8,000.

| Hito | Entregable principal | Honorario (S/) |
| --- | --- | --- |
| Hito 1 (Mes 1) | Dashboard + fuentes + simulación | 2,000 |
| Hito 2 (Mes 2) | Síntesis por ejes + hoja de ruta 100 días | 2,000 |
| Hito 3 (Mes 3) | Modelamiento base del plan | 2,000 |
| Adicional | Articulación y alineamiento transversal | 2,000 |
| Total |  | 8,000 |

5. Medios y entregables

Dashboard público (web) con actualización continua.

Documentos descargables en PDF y Word (fichas por comisión, síntesis por ejes, plan de 100 días).

Repositorio versionado del código y los datos.

Entrega dosificada por hito (control de versiones/visibilidad por etapa).

6. Confidencialidad y propiedad

Los productos se elaboran a partir de la información provista por las comisiones y de fuentes públicas. Los datos personales de los integrantes de las comisiones no se difunden. La titularidad de los productos corresponde al CIP, sin perjuicio del crédito profesional del consultor.

Nota: cifras y alcances sujetos a la información que remitan las comisiones; los indicadores sin documento de respaldo se presentan marcados como «en revisión» hasta su validación.